## Sheet1
2022年上半年自学考试本科毕业论文（设计）工作进度表
序号 | 内容 | 时间安排 | 责任 单位 | 备注
1 | 拟定 题库 | 2021年11月1日至11月15日 | 各教研室、各学院综合办 | 11月15日前，各相关教研室完成毕业论文题目论证工作，各指导教师将拟定的题目报本学院综合办。
2 | 选题 | 2021年11月16日至11月26日 | 各教研室、自学考试办公室 | 指导教师将考生所选题目报自考办备案。
3 | 开题 | 2021年11月29日至12月20日 | 自学考试办公室 | 自考办组织开题审核小组，完成开题工作。
4 | 撰写初稿 | 2021年12月21日至2022年2月28日 | 各指导教师、考生
5 | 中期检查 | 2022年3月1日至3月10日 | 自学考试办公室 | 指导教师进行中期检查，3月10日将中期检查表电子版报自考办。自考办组织专家抽查。
6 | 毕业论文（设计）定稿 | 2022年3月10日至3月20日 | 各指导教师、考生
7 | 学术不端行为检测 | 2022年3月20日至3月31日 | 自学考试办公室 | 3月31日前按照要求，指导教师上报论文（设计）查重稿电子档。
8 | 答辩、成绩评定 | 2022年4月1日至4月20日 | 自学考试办公室 | 自考办制定答辩具体安排和评审分组，在4月20日前完成成绩评定。
9 | 质量审查 | 2022年4月20日至4月25日 | 自学考试办公室 | 自考办逐一审查。
10 | 存档 | 2022年4月25日至4月30日 | 自学考试办公室 | 考生按要求打印2份装订版论文供归档使用 。