
贵州省高等教育自学考试
工程管理（专升本）（120103）
工程监理（06086）考试大纲
Ⅰ   课程性质与设置目的

《工程监理》课程是工程管理专业考生的一门专业必修课。本课程的研究对象是监理工作中管理方面的理论与方法。本课程的目的是使考生能够掌握监理制度、监理法规与监理规范中关于监理工作的要求，使考生具有从事监理工作的初步能力，为考生进一步学习有关工程监理的知识，进行科学研究及毕业后从事管理方面的工程实践工作打下良好的基础。

通过对本课程的学习，考生应达到下述基本要求：掌握监理制度、监理法规与监理规范中对监理工作的要求；掌握质量控制、进度控制、造价控制、招投标与合同管理、信息管理等方面的相关知识。

Ⅱ   课程内容与考核目标

第一章  工程监理概论

识记：建设项目；工程监理的概念；工程监理的性质；工程监理的定位。

理解：我国工程项目建设程序；监理工作内容；工程监理的责任。
第二章  我国工程监理制度的基本内容
（本章为重点章节）

识记：注册监理工程师的概念；监理工程师的素质；注册监理工程师的考试与能力要求；监理工程师的注册；注册监理工程师的继续教育；委托人的义务；酬金与其他费用。

理解：强制监理的范围；强制监理的内容；监理单位的资质要素；监理单位的资质等级划分及业务范围；监理单位的资质管理；业主选择监理单位的方式；委托监理合同的组成；监理单位的义务。
第三章  工程项目的监理组织
（本章为重点章节）
识记：组织的含义；组织结构的概念；组织设计；项目监理人员的结构与数量。

理解：工程项目监理组织建立的步骤；项目监理人员的结构与数量；监理机构人员组成的要求；监理机构的有关要求；监理人员职责。

综合应用：建设项目监理组织的形式及其特点；组织机构设置的原则。
第四章  监理工作内容与方法
识记：目标的规划与计划；控制的程序和基本环节工作。

理解：事中控制；主动控制；被动控制；主动控制与被动控制相结合。

综合应用：监理工作的基本内容；工程项目监理程序。
第五章  监理规划与监理实施细则
识记：监理规范对编写监理细则的基本要求；监理细则的编制步骤和方法。

理解：监理规划的作用；监理规划的编写。

第六章  工程质量控制
（本章为重点章节）
识记：质量；工程项目质量；标准的代号和编号；工程质量控制的概念；施工阶段工程质量控制的系统过程。

理解：影响工程质量的因素；标准的分类；质量控制的程序；监理人员可以使用的手段；设置质量控制点；建筑工程质量验收规范基本规定；对建筑工程质量不符合要求时的处理规定；工程质量事故处理的依据；工程质量事故调查与处理程序；工序质量控制的内容；工序活动质量监控实施要点；严格执行对成品保护的质量检查；质量控制对监理员的要求。

综合应用：质量控制的依据；质量控制的方法；工程质量检验的方法与程度；建筑工程质量验收的划分和程序；建筑工程质量验收。

第七章  设备安装的质量控制

识记：设备检验要求；建筑设备安装过程中的监理。

第八章  建筑施工安全生产中的监理责任

识记：建筑工程事故原因分析；监理人员在预防建设工程安全事故中的作用；依法履行监理安全责任的工作原则和程序。

理解：审查方案的范围；审查的程序；专家审查会议；事故隐患治理原则与处理方法。

第九章  工程进度控制

（本章为重点章节）
识记：横道图的概念和基本特征；横道图的编制步骤；网络图的概念和基本特征。

理解：网络图的编制方法；双代号时标网络计划；流水施工的方式及特点；组织流水施工的程序；工程进度控制概述；实际进度与计划进度的比较方法；进度计划的调整方法；施工阶段进度控制的工作内容。

综合应用：流水施工的基本参数；固定节拍流水；异节拍流水；成倍节拍流水。

第十章  工程造价控制

（本章为重点章节）
识记：工程造价的含义；利润与税金；设备及工、器具费用；定额的概念；定额在现代管理中的地位；工程量清单的概念；资金使用计划的编制；工程的计量。

理解：工程造价的计价种类；工程造价的计价特点；工程建设其他费用；预备费、建设期贷款利息；工程建设定额的分类；预算定额；工程量清单的编制；工程量清单计价方法；支付的审查；工程竣工结算审查阶段的工程造价控制。

综合应用：我国现行工程造价（建设项目投资）的构成；直接费；间接费。

第十一章  招投标与合同管理

（本章为重点章节）
识记：招标投标的法律制度；合同的概念；合同生效；合同履行的概念；合同变更；工程物资采购合同。

理解：招标的程序；《合同法》的概念和基本原则；合同当事人的主体资格；合同的订立；合同订立中的代理；合同无效和当事人请求变更或撤销合同；施工合同管理的特点；招投标中的合同规划；施工合同风险分析；合同履行管理；合同变更管理；勘察设计合同的管理。

综合应用：合同的主要内容；施工索赔管理。

第十二章  信息管理

识记：工程资料的构成；建设工程档案编制质量要求与组卷方法；监理的文档管理。
Ⅲ  有关说明与实施意见

一、对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

1、识记的要求，就是能够记忆、识记。

2、理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

3、综合运用的要求，就是能够加以论述、分析、综合和实际操作。

二、关于教材

本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

杨效中 编著，《建筑工程监理基础知识》，中国建筑工业出版社，2017年6月第二版。
三、学习方法指导

1、认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

2、了解题型，做到有针对性地学习。

四、关于考试命题的若干规定

1、本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“杨效中 编著，《建筑工程监理基础知识》，中国建筑工业出版社，2017年6月第二版”。

2、本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

3、试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3:4:2:1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。
4、本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题。题型举例见附录。

5、考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题（本大题共 小题，每小题2分，共 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．乙级监理单位注册资本不少于   D    

A．20万元                            B．30万元    

C．50万元                            D．100万元

二、填空题（本大题共 小题，每小题 2 分，共  分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．流水施工的基本参数包括工艺参数、空间参数和        。

答案：时间参数 

三、名词解释（本大题共 小题，每小题4分，共 分）

1．工程监理      答案要点：
工程监理是指受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

四、简答题（本大题共 小题，每小题6分，共 分）

1．监理工作的基本内容有哪些？      答案要点：
（1）合同管理方面  （1.5分）
（2）质量控制方面  （1.5分）
（3）进度控制方面  （1.5分）
（4）造价控制方面  （1.5分）
五、论述题（本大题共 小题，每小题10分，共 分）

1．监理规划编写的依据有哪些？答案要点：
（1）工程项目外部环境调查研究资料  （1分）
（2）工程建设方面的法律法规        （1分）
（3）政府批准的工程建设文件        （1分）
（4）工程建设监理合同              （2分）
（5）其他工程建设合同              （1分）
（6）项目业主的合理要求            （1分）
（7）工程实施过程输出的有关工程信息（1分）
（8）监理大纲                      （2分）
2023年 8月

第 2 页 共 5 页

